## Evaluacion
[40 empty] | Documentos a tener por etapas | Taller | [7 empty] | Analisis y diseño | Desarrollo | [15 empty] | Documentacion |  |  | Pruebas integrales |  | Certificacion | Pase a produccion | Cierre
[40 empty] | Responsable | Gestor | Gestor | Gestor | Gestor | Gestor | Gestor | Arquitectura Func. | Arquitectura Func. | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Arquitectura integración y datos | Arquitectura Infraestructura | Arquitectura Infraestructura | Desarrollo | QA | QA | Desarrollo | QA | PMO / Gestor | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | QA | QA | QA | Desarrollo
Proyecto | Canal | Etapa | Líder | Gestor de la Demanda | División | Gerente División | Gerente | Líder Testing | Fecha planificada fin analisis | Fecha real fin analisis | Desvio Análisis | Herramienta | Incluir | Documentación Completada | Nuevo esquema | Fecha_Cierre | Implementador | Espacio Jira / Confluence | Calificación del proyecto de acuerdo a la etapa | Calificación Gestor | Calificación Arquictura Funcional | Calificación Arquitectura Integración y Datos | Calificación Infraestructura | Calificación Lider Desarrollo | Calificación Lider Testing | Jira Gestor | Jira Arq. Funcional | Jira Arq. I&D | Jira Arq. Infra | Jira Desarrollo | Jira QA | Fecha última calificación | Tablero de Planeación Gestor | Tablero de Planeación Funcional | Tablero de Planeación I&D | Tablero de Planeación Infraestructura | Tablero Planeación Desarrollo | Tablero Trazabilidad Desarrollo | Tablero Planeación QA | Tablero Trazabilidad QA | Ficha del Proyecto | Matriz de Requerimiento Negocio y Usuario | Flujos Funcionales Actuales | Documento de Negocio Preliminar | Formulario Catálogo de Servicios | Plantilla de SLA | Evaluación de Arquitectura | Contrato de Servicio | Matriz de Responsabilidades | Matriz de Requerimiento Completa | Casos de Uso/Documento Control de Cambio | Matriz de Trazabilidad (Requerimientos/Casos de Uso) | Diagrama de Secuencia UML | Diseño Arquitectura integración y datos | Diagrama de Conectividad | Diseño de infraestructura | Diseño de Seguridad de la información | Casos de Prueba/Escenarios de Pruebas | Matriz de Trazabilidad (Casos de Uso/Control de Cambio VS Casos de Prueba) | Plantilla de prueba de estrés | Plantilla de pruebas automatizadas | Documento de Negocio Final | Plantilla de monitoreo | Acta Comite de Diseño | Acta de Subcomite de TI | Diseño técnico desarrollado (Programacion) | Diagrama Entidad Relación | Documento de Evidencia de Prueba Unitarias | Manuales de Instalación | Manual de Usuario | Evidencias Pruebas Integradas en Testing | Aprobación Certificación de Usuarios | Aprobación Pase a Producción | Aceptación de Cierre
Cambio Protocolo de Comunicación RSA-SecureID | Evolutivo | Pruebas Integradas | Berroa, Thamayra | Polanco, Junior | Div. Canales | Then, Igor | Nunez, Luis Manuel |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/CPDCRS Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/CPDCRS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-28 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Correcciones Panama | Evolutivo | Desarrollo | Santana, Daniela | Polanco, Junior | Div. Canales | Then, Igor | De la Rosa, Aislien |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/CIP Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/CIP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 2024-07-27 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
Herramienta de Manejo de Finanzas Personale (Planificado personal de finanzas (PFM)) | Mediano | Desarrollo | Romero, Alan | Alvarez, Bielca | Div. Canales | Then, Igor | Gomez, Escarlin |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/HDMDFPP Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/HDMDFPP | 96.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-28 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0
Mejoras Subsistemas IFC - Cambio de Modalidad a Ejecución Asincrónica | Evolutivo | Taller | Hernandez, Brianny | Alvarez, Bielca | Div. Canales | Then, Igor | Nunez, Luis Manuel |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/MSICDMEA Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/MSICDMEA | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 2024-07-27 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Migración AIX a Linux Internet Banking (Infosys) Popular Bank Panamá | Mediano | Desarrollo | Jimenez, Victor | Polanco, Junior | Div. Canales | Then, Igor | De la Rosa, Aislien |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/MALIBI Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/MALIBI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 2024-07-27 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Migración RSA AA a Cloud (Outseer) | Mediano | Pruebas Integradas | Florentino, Adalberto | Polanco, Junior | Div. Canales | Then, Igor | Nunez, Luis Manuel |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/MRATC Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/MRATC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 2024-07-27 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R1 2024 - IB Empresarial | Release | Pase Producción/Piloto | Rosa, Farinel | Alvarez, Bielca | Div. Canales | Then, Igor | Gomez, Escarlin |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/IBE Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/IBE | 92.86% | 100% |  |  |  | 100% | 83.33% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 2024-07-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0
R1 2024 - Tpago | Release | Desarrollo | Mirabal, Adrián | Alvarez, Bielca | Div. Canales | Then, Igor | Nunez, Luis Manuel |  |  |  |  | Confluence | Si |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/R2T Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/R2T | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 2024-07-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
Upgrade IBM API Connect / Configuración de Portal / Sandbox | Evolutivo | Desarrollo | Santos, Ramon Emilio | Alvarez, Bielca | Div. Canales | Then, Igor | Gomez, Escarlin |  |  |  |  | Confluence | No |  | Si |  | Desarrollo | Jira: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/browse/UIACCDPS Confluence: https://bancopopular-bpd.atlassian.net/wiki/spaces/UIACCDPS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 2024-07-27 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
[19 empty] | 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.44% | 97.92% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%

## Ranking (hidden)
Lider | Proyecto | Etapa | Puntos Etapa | Calificacion lider | Puntos lider | Calificacion proyecto | Puntos proyecto | Puntos final | Ranking | Etapa | Puntos | Ranking | Proyecto | Lider
Berroa, Thamayra | Cambio Protocolo de Comunicación RSA-SecureID | Pruebas Integradas | 5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 7 | 2 | Taller | 1 | 1 | R1 2024 - IB Empresarial | Rosa, Farinel
Santana, Daniela | Correcciones Panama | Desarrollo | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 5 | 4 | Analisis y Diseño | 2 | 2 | Cambio Protocolo de Comunicación RSA-SecureID | Berroa, Thamayra
Romero, Alan | Herramienta de Manejo de Finanzas Personale (Planificado personal de finanzas (PFM)) | Desarrollo | 3 | 87.5% | 0.875 | 96.15% | 0.96154 | 4.8365 | 8 | Desarrollo | 3 | 3 | Migración RSA AA a Cloud (Outseer) | Florentino, Adalberto
Hernandez, Brianny | Mejoras Subsistemas IFC - Cambio de Modalidad a Ejecución Asincrónica | Taller | 1 | 0% | 0 | 100% | 1 | 2 | 9 | Documentación | 4 | 4 | Correcciones Panama | Santana, Daniela
Jimenez, Victor | Migración AIX a Linux Internet Banking (Infosys) Popular Bank Panamá | Desarrollo | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 5 | 5 | Pruebas Integradas | 5 | 5 | Migración AIX a Linux Internet Banking (Infosys) Popular Bank Panamá | Jimenez, Victor
Florentino, Adalberto | Migración RSA AA a Cloud (Outseer) | Pruebas Integradas | 5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 7 | 3 | Certificación usuarios | 6 | 6 | R1 2024 - Tpago | Mirabal, Adrián
Rosa, Farinel | R1 2024 - IB Empresarial | Pase Producción/Piloto | 7 | 100% | 1 | 92.86% | 0.92857 | 8.9286 | 1 | Pase a producción y piloto | 7 | 7 | Upgrade IBM API Connect / Configuración de Portal / Sandbox | Santos, Ramon Emilio
Mirabal, Adrián | R1 2024 - Tpago | Desarrollo | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | Cierre | 8 | 8 | Herramienta de Manejo de Finanzas Personale (Planificado personal de finanzas (PFM)) | Romero, Alan
Santos, Ramon Emilio | Upgrade IBM API Connect / Configuración de Portal / Sandbox | Desarrollo | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 5 | 7 | Finalizado | 9 | 9 | Mejoras Subsistemas IFC - Cambio de Modalidad a Ejecución Asincrónica | Hernandez, Brianny
#N/A | [9 empty] | Pruebas Unitarias | 5 | 10 | #N/A | #N/A
#N/A | [9 empty] | Pase producción/piloto | 7 | 11 | #N/A | #N/A
#N/A | [9 empty] | Documentacion | 4 | 12 | #N/A | #N/A
#N/A | [11 empty] | 13 | #N/A | #N/A
#N/A | [11 empty] | 14 | #N/A | #N/A
#N/A | [11 empty] | 15 | #N/A | #N/A

## Analisis (hidden)
Proyecto asignado | Calificacion del Proyecto | Row Labels | Average of Calificación Lider Desarrollo | Row Labels | Average of Jira Desarrollo | Row Labels | Gestor | Arq Funcional | Arq I y D | Lider Testing | Infraestructura | Departamentos | Calificación | Documentacion | Calificacion | Nombre del documento | Peor calificacion | Proyecto | Lider no oficial | Lider oficial | Proyecto no oficial | Proyecto oficial
Cambio Protocolo de Comunicación RSA-SecureID | 100% | Berroa, Thamayra | 100% | Cambio Protocolo de Comunicación RSA-SecureID | 100% | Cambio Protocolo de Comunicación RSA-SecureID | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestor | 100% | Ficha del Proyecto | 100% | Aprobación Pase a Producción | 0% | Cambio Protocolo de Comunicación RSA-SecureID | 100% | 100% | 100% | 100%
Herramienta de Manejo de Finanzas Personale (Planificado personal de finanzas (PFM)) | 96.15% | Florentino, Adalberto | 100% | Herramienta de Manejo de Finanzas Personale (Planificado personal de finanzas (PFM)) | 100% | Herramienta de Manejo de Finanzas Personale (Planificado personal de finanzas (PFM)) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Arquitectura Funcional | 100% | Matriz de Requerimiento Negocio y Usuario | 100% | Diagrama de Secuencia UML | 66.67% | Correcciones Panama | 100% | 100% | 100% | 100%
Mejoras Subsistemas IFC - Cambio de Modalidad a Ejecución Asincrónica | 100% | Hernandez, Brianny |  | Mejoras Subsistemas IFC - Cambio de Modalidad a Ejecución Asincrónica |  | Mejoras Subsistemas IFC - Cambio de Modalidad a Ejecución Asincrónica | 100% | 100% |  |  |  | Arquitectura Integración y Datos | 100% | Flujos Funcionales Actuales | 100% | Acta de Subcomite de TI | 87.5% | Herramienta de Manejo de Finanzas Personale (Planificado personal de finanzas (PFM)) | 100% | 87.5% | 100% | 96.15%
Migración AIX a Linux Internet Banking (Infosys) Popular Bank Panamá | 100% | Jimenez, Victor | 100% | Migración AIX a Linux Internet Banking (Infosys) Popular Bank Panamá | 100% | Migración AIX a Linux Internet Banking (Infosys) Popular Bank Panamá | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder testing | 97.92% | Documento de Negocio Preliminar | 100% | Ficha del Proyecto | 100% | Mejoras Subsistemas IFC - Cambio de Modalidad a Ejecución Asincrónica |  |  | 100% | 100%
Migración RSA AA a Cloud (Outseer) | 100% | Mirabal, Adrián | 100% | Migración RSA AA a Cloud (Outseer) | 100% | Migración RSA AA a Cloud (Outseer) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Infraestructura | 100% | Formulario Catálogo de Servicios | 100% | Ficha del Proyecto | 100% | Migración AIX a Linux Internet Banking (Infosys) Popular Bank Panamá | 100% | 100% | 100% | 100%
R1 2024 - IB Empresarial | 92.86% | Romero, Alan | 87.5% | R1 2024 - IB Empresarial | 100% | R1 2024 - IB Empresarial | 100% |  |  | 83.33% |  |  |  | Plantilla de SLA |  |  |  | Migración RSA AA a Cloud (Outseer) | 100% | 100% | 100% | 100%
R1 2024 - Tpago | 100% | Rosa, Farinel | 100% | R1 2024 - Tpago | 100% | R1 2024 - Tpago | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Evaluación de Arquitectura | 100% |  |  | R1 2024 - IB Empresarial | 100% | 100% | 100% | 92.86%
Upgrade IBM API Connect / Configuración de Portal / Sandbox | 100% | Santos, Ramon Emilio | 100% | Upgrade IBM API Connect / Configuración de Portal / Sandbox |  | Upgrade IBM API Connect / Configuración de Portal / Sandbox | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Contrato de Servicio | 100% |  |  | R1 2024 - Tpago | 100% | 100% | 78% | 100%
Correcciones Panama | 100% | (blank) |  | Correcciones Panama | 100% | Correcciones Panama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Matriz de Responsabilidades | 100% |  |  | Upgrade IBM API Connect / Configuración de Portal / Sandbox | 100% | 100% | 97% | 100%
(blank) |  | Santana, Daniela | 100% | (blank) |  | (blank) | [7 empty] | Matriz de Requerimiento Completa | 100%
Grand Total | 98.78% | Grand Total | 98.44% | Grand Total | 100% | Grand Total | 100% | 100% | 100% | 97.92% | 100% |  |  | Casos de Uso/Documento Control de Cambio | 100%
[14 empty] | Matriz de Trazabilidad (Requerimientos/Casos de Uso) | 100%
[14 empty] | Diagrama de Secuencia UML | 66.67%
[14 empty] | Diseño Arquitectura integración y datos | 100%
[14 empty] | Diagrama de Conectividad | 100%
[14 empty] | Diseño de infraestructura | 100%
[14 empty] | Diseño de Seguridad de la información | 100%
calificacion de los proyectos - division | 98.78% | calificacion de los lideres - division | 98.44% | Jira desarrollo | 100% | [8 empty] | Casos de Prueba/Escenarios de Pruebas | 100%
|  |  |  | Incumplimiento jira | 0% | [8 empty] | Matriz de Trazabilidad (Casos de Uso/Control de Cambio VS Casos de Prueba) | 100%
[14 empty] | Plantilla de prueba de estrés | 100%
Plantilla de pruebas automatizadas
[14 empty] | Documento de Negocio Final | 100%
Plantilla de monitoreo
[14 empty] | Acta Comite de Diseño | 100%
[14 empty] | Acta de Subcomite de TI | 87.5%
[14 empty] | Diseño técnico desarrollado (Programacion) | 100%
[14 empty] | Diagrama Entidad Relación | 100%
[14 empty] | Documento de Evidencia de Prueba Unitarias | 100%
[14 empty] | Manuales de Instalación | 100%
[14 empty] | Manual de Usuario | 100%
[14 empty] | Evidencias Pruebas Integradas en Testing | 100%
[14 empty] | Aprobación Certificación de Usuarios | 100%
[14 empty] | Aprobación Pase a Producción | 0%
Aceptación de Cierre

## Dashboard
Dashboard - Resultados Metodología - División Canales
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
•Filtro por etapa
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
•Filtro por gerente
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
•Filtro por líder
98.78%
Calificación general de los proyectos
98.44%
Calificación general de los líderes de desarrollo
100.00%
Cumplimiento del Jira de Desarrollo
Calificación de los proyectos según su etapa
Calificación de los líderes de desarrollo
Calificación del Jira
de desarrollo
Calificación de los departamentos involucrados en el proyecto
■ Infraestructura
■ Líder testing
■ Integración y datos
■ Arq. Funcional
■ Gestor
Documentaciones afectando la calificación general de los proyectos
Ranking de los proyectos por la calificación del proyecto y líder según la etapa
Desviación calificaciones del líder y proyecto